## Blad1
Datum | Informatie | Tijd | Opmerking
2017-02-13 | ERD maken | 1u
2017-02-19 | Databan Maken | 2u
2017-02-27 | Login en register | 4u | Register is verdwenen gebruiker wordt aangemaakt door admin
2017-03-06 | Klantgedeelte website | 4weken | Veel debugs waren nodig. We hebben ook de opdracht aangepast
2017-03-20 | Admin gedeelte en beheerder gedeelte | 4weken | Dit gedeelte duren langer als we hadden geplant
2017-04-27 | Databank helemaal veranderen door een fout | 1week | Dit zorgde dat we in de code ook veel aanpassingen moesten maken
2017-05-01 | HTTPS en mail | 1week | mail server hebben we vervangen door een gmail en dooruit mails te sturen via php
2017-05-08 | Documentatie | 2weken